## Slide 1
МБУ ДО «Станция юных техников»
Снижение рисков заражения работников и обучающихся МБУ ДО «СЮТ», в случае массового распространения вирусной инфекции
Руководители проекта:
Пугачёва А.О.,
заведующая хозяйством/методист
Филькова О.А.,
заместитель директора по БЖ
Березовский ГО
2023г

## Slide 2: Паспорт проекта
Общие данные:
Заказчик: коллектив МБУ ДО «СЮТ», обучающиеся, родители обучающихся.
Процесс: оптимизация процесса реагирования при поступлении информации о массовом распространении инфекции для снижению рисков заражения работников и обучающихся в случае массового распространения вирусной инфекции.
Границы процесса: от получения информации о массовом распространении вирусной инфекции до функционирования процесса сбережения здоровья сотрудников и обучающихся МБУ ДО «СЮТ», в условиях массового распространения инфекции.

## Slide 3: Паспорт проекта
Оригинал утвержденного документа

## Slide 4: Паспорт проекта
Обоснование проекта:
Ни для кого не секрет, что умение быстро и грамотно реагировать в сложной ситуации очень ценно в современном мире. Как показывает практика, сложность может быть связана не только с обычными рабочими процессами. Свои коррективы вносят заболевания, вызвавшие массовое распространение (эпидемии, пандемии).
Можно ли как то подготовиться к вспышке вирусной инфекции? Безусловно. В ходе создания этого проекта наша команда преследовала одну цель: снизить риски заражения работников и обучающихся в случае массового распространения вирусной инфекции. Для достижения данной цели необходимо было решить проблему слишком длительного процесса реагирования при поступлении информации о массовом распространении инфекции.

## Slide 5: Команда проекта
Руководители проекта:
Пугачева А.О. – заведующая хозяйством/методист,
Филькова О.А. – заместитель директора по БЖ.
Члены команды:
Суглобова В.Н. – специалист по кадрам (председатель ППО),
Лазарева И.С. – педагог д/о,
Тенькова О.А. - педагог д/о.

## Slide 6: Карта текущего состояния
Получение информации от Управления образования БГО о массовом распространении вирусной инфекции и необходимости профилактических мероприятий (введении масочного режима, обеззараживающей дезинфекции и тд - в зависимости от характера инфекции)
Приобретение средств защиты – масок, перчаток, антисептиков;
средств дезинфекции поверхностей противовирусного профиля
Сбор информации о вакцинировании сотрудников от распространяемой инфекции
(COVID-19, корь, дифтерия, коклюш, столбняк, паротит…)
ВХОД
ВЫХОД
Формирование единого банка данных о вакцинации сотрудников МБУ ДО «СЮТ» для контроля за регулярной ревакцинацией и предоставления сведений в УО БГО
1 день
6 дней
4 дня
2 дня
ИТОГО: 13 ДНЕЙ!
*
*
*
самые длительные процессы, из-за которых увеличивается
риск заражения работников и обучающихся МБУ ДО «СЮТ»
КАК ИТОГ:
Функционирование процесса сбережения здоровья сотрудников и обучающихся МБУ ДО «СЮТ», в условиях массового распространения инфекции

## Slide 7: Пирамида проблем
Региональный
Уровень
Муниципальный уровень
Местный
(МБУ ДО «Станция юных техников)
Местный (МБУ ДО «Станция юных техников)
Проблем не выявлено
Есть проблема: увеличение риска заражения работников и обучающихся, при текущем реагировании на информацию о распространении инфекции.
Проблем не выявлено
*

## Slide 8: Анализ проблемы
Длительный процесс реагирования при поступлении информации о массовом распространении инфекции
Риск повышения уровня заболеваемости обучающихся и сотрудников МБУ ДО «СЮТ»
Отсутствие на рабочих местах необходимого количества средств защиты и средств противовирусной дезинфекции при объявлении всеобщей борьбы с инфекцией
Сложности в оперативном предоставлении информации о мерах борьбы с заболеванием и вакцинации сотрудников в Управление образование БГО
Сотрудники не проходят вакцинацию/ревакцинацию вовремя

## Slide 9: Метод «5 почему?»
3)Почему необходим более короткий период реагирования при поступлении информации о массовом распространении инфекции?
2)Потому что необходим более короткий период реагирования при поступлении информации о массовом распространении инфекции.
1) Почему велик риск заражения работников и обучающихся при массовом распространении инфекции?
1)Потому что не будет возможности быстро принять меры по противодействию инфекции (отсутствие медика)
2)Почему не будет возможности быстро принять меры по противодействию инфекции?
3)Потому что на момент информирования о пандемии нет банка данных о вакцинации сотрудников и достаточного количества средств для противовирусной обработки, масок, перчаток, антисептиков в запасе, на долгий период распространения вирусной инфекции?
4)Почему нет банка данных о вакцинации сотрудников и достаточного количества средств для противовирусной обработки, масок, перчаток, антисептиков в запасе на долгий период распространения инфекции?
4)Потому что собирать данные о вакцинации с сотрудников, заниматься закупками достаточного количества масок, антисептиков, перчаток, дезинфицирующих средств начали только после появления информации о распространении инфекции.
5)Почему собирать данные о вакцинации с сотрудников, заниматься закупками достаточного масок, антисептиков, перчаток, дезинфицирующих средств начали только после появления информации о распространении инфекции?
5)Потому что необходимо внедрять бережливые технологии для сбережения здоровья сотрудников и обучающихся!
Вопрос:
Ответ:

## Slide 10: Карта целевого состояния
Получение информации от Управления образования БГО о массовом распространении вирусной инфекции и необходимости профилактических мероприятий (введении масочного режима, обеззараживающей дезинфекции и тд - в зависимости от характера инфекции)
Приобретение средств защиты – масок, перчаток, антисептиков;
средств дезинфекции поверхностей противовирусного профиля
Сбор информации о вакцинировании сотрудников от распространяемой инфекции
(COVID-19, корь, дифтерия, коклюш, столбняк, паротит…)
ВХОД
ВЫХОД
Формирование единого банка данных о вакцинации сотрудников МБУ ДО «СЮТ» для контроля за регулярной ревакцинацией и предоставления сведений в УО БГО.
1 день
6 дней
4 дня
2 дня
ИТОГО: 13 ДНЕЙ!
КАК ИТОГ:
Функционирование процесса сбережения здоровья сотрудников и обучающихся МБУ ДО «СЮТ» в условиях массового распространения инфекции
3 ДНЯ!

## Slide 11: План по устранению проблем
Проблема | Способ решения | Сроки | Исполнитель | Отметка об исполнении
Отсутствие на рабочих местах достаточного количества средств защиты и средств противовирусной дезинфекции при объявлении всеобщей борьбы с инфекцией | Сформировать запас средств защиты(масок, перчаток, антисептиков) и средств противовирусной дезинфекции (ЖавельСинТабс) на складе МБУ ДО «СЮТ» | Декабрь 2022-январь 2023 | А.О.Пугачева – заведующая хозяйством | исполнено
Сложности в оперативном предоставлении информации о мерах борьбы с заболеванием и вакцинации сотрудников в Управление образование БГО | Создать банк данных с информацией о вакцинации сотрудников от COVID-19, кори, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, паротита и т.д. (из личных сертификатов о прививках) | Январь 2023 | О.А.Филькова – заместитель директора по БЖ, В.Н.Суглобова – специалист по кадрам | исполнено
Сотрудники не проходят вакцинацию/ревакцинацию вовремя | Отслеживание дат вакцинации/ревакцинации сотрудников учреждения при помощи банка данных с информацией о вакцинации сотрудников от COVID-19, кори, дифтерии, коклюша, столбняка, паротита | с января 2023 | О.А.Филькова – заместитель директора по БЖ | исполняется

## Slide 12: Устранение проблем
Сбор данных с информацией о вакцинации сотрудников от COVID-19, кори, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, паротита и т.д. (из личных сертификатов о прививках)

## Slide 13: Устранение проблем
Формирование банка данных с информацией о вакцинации сотрудников.

## Slide 14: Устранение проблем
Формирование запаса средств защиты(масок, перчаток, антисептиков) и средств противовирусной дезинфекции (ЖавельСинТабс) на складе МБУ ДО «СЮТ».

## Slide 15: Достигнутые результаты
Благодаря проведенным мероприятиям время реагирования на информацию о распространении инфекции было снижено на 76,92%, с 13 до 3 дней!
Chart: Время реагирования на информацию о распространении инфекции
| Было | Стало
Количество дней | 13 | 3

## Slide 16
Спасибо за внимание и будьте здоровы!